## Лист1
№ | Заявитель | Почтовый Адрес заявителя | Адрес объекта заявителя (район, РЭС) | № заявки | Телефон | Электронн почта | Мероприятия Ленэнерго | Примечание (состояние дел на объекте) | Уведомление со стороны заявителя
1 | Ушакова О.В. | ул. Урожай-2,д.48,п.Кобралово,Гатчинский р-н, Лен обл, 188325 | ул. Урожай-2,д.48,п.Кобралово,Гатчинский р-н, Лен обл, 188325 | 10-23034 |  |  | заключен д-р подряда,выполнена часть работ | Объект введен в ОФ в сентябре 2013г. Работы для создания внешней схемы электроснабжения заявителя выполнены. Заявителю необходимо предьявить свои электроустановки в РЭС и обратиться в ЦОК для порлучения АТП
2 | Кравцов П.А. | д.Малая Ижора, д.18А,Ломоносовский р-н, Лен.обл, 188530 | Ломоносовкий р-н, д.Пеники,д. Прибрежная,д.7 | 10-11613 |  |  | включены в ИП 2013, план на 4квартал 2014 | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте апрель 2014г. Договор с ООО "Энергоресурс-Инжиниринг СПб"
3 | Кравцова А.В. | СПб, ул.Зверинская,д.7-9,кв.50, 197198 | Всеволожский р-н, п.Воейково,ул.Славянская,д.27 | 11-12592, 11-12599 |  |  | включен в ИП 2013, | Ведутся проектные работы
4 | Казак М.Н. | ул. Большая Монетная, д.30, кв.1 СПб 197101 | Волосовский р-н, Клопицкое СП, д.Жилгородок, кн 47:22:0138001:23 | 12-473 | 89602391391 | marina.kazak@gmail.com | включен в ИП на 2013, предложено дс | СМР выполнен на 80%, ввод объекта в апреле 2014г.
5 | Бронский А.Д. | про. Испытателей,д.33,кв.21,СПб,197349 | Выборгский р-н,Первомайское СП,п.Первомайское | 11-2730 | - | - | включен в ИП на 2013, предложено дс | В соответсвии с приказом ОАО "Ленэнерго" № 53 от 06.02.13 г. "Об инвентаризации технический заданий по договорам технологического присоединения" заявка абонента переведена с татус "без работ" со стороны ОАО "Ленэнерго"
6 | Адамчук В.М. | пр. Владимирский, д.16,кв.10,СПб,191025 | Ломоносовский р-н, МО "Аннинское СП",д.Большие Томики,кн:47:14:05-09-009:0029 | 11-18039 | 89110108688 |  | включен в ИП на 2013, предложено дс | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте апрель 2014г.
7 | Романов Н.В. Представитель Кузнецов | ул. Маршала Захарова, д.11, кв.20, Спб, 198329 | Ломонососвкий р-н, МО "Ропшинское СП", д.Глядино,кн 47-78-21/002/210-250 | 11-11440 | Кузнецов Владимир Геннадьевич | kuznetsovaAV86@gmail.com | включен в ИП на 2013, предложено дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г. | Мол в деревне везде свет горит и осталось только команду сверху дать в РЭС, УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВИЛ ГОВОРИТ БЫЛО
8 | Шахназарян Р.Б. Айвазян Г.А. | Загреьбский бульвар, д.9,кв.583,СПб,192284 | Кировсий р-н, с.Шум, ул.Прокофьева, уч.8а |  | 89111590381 | - | расторгнут Дс подрядчиком,включен в ИП на 2013,дс | Работы выполнены идет оформление документов
9 | Витковская Л.Ф. | СПб, ул.Социалистическая,д.13,кв.49, 191119 | Гатчинский р-н,д.Корписалово,уч.3 | 12-10194 | 713-28-52, 89117040615 | avlae@yandex.ru | включен в ИП 2013, предложено дс | С подрядной организацией заключен договор на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.01.2015 г. По стостоянию на 13.03.14 на объекте ведется проектирование.
10 | Василевский Г.М. | п.Горбунки, д.32,кв.45, Ломоносовский р-н, Лен обл,188502 | Ломоносовский р-н, д.Олики,квартал 14, уч.28 | 12-99 | - | ознакомится на сайте | включен в ИП 2013, предложено дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
11 | Богданова М.А. | ул. Будапештская,д.42, корп.2,кв.132,СПб, 196071 | Выборгский р-н, Рощинское ГП,п.Овсяное,д.б/н | 11-6668 |  | bogdanova.marinka@gmail.com | включены в ИП 2013, предложено дс | По стостоянию на 13.03.14 на объекте ведется проектирование. Срок окончания работ по договору до 30.06.2014г. ООО "Венделин"
13 | Будкин Ю.В. | 188544.Лен Обл, г.Сосновый Бор, ул. Высотная, д.3,кв.12 | Ломоносовский р-н, МО "Пениковское СП",д.Сойкино, кн 47:14:02-13-009:0018 | 09-25619 | 89217983065 |  | включен в ИП 2013, план-2014, предложено дс | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте июнь 2014г.
14 | Ивашко А.С. | СПб, г.Ломоносов,Ораниенбаумский пр.,д.49.к.1,кв.288 | Ломоносовский р-н, Оржицкая волость, д.Большое Забородье,ул.Родниковая,д3 | 11-34924 | - | iakov.ivashko@gmail.com | включен в ИП 2013, предложено дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
15 | Кузьмина Е.Е. | ул. Стойкости, д.15,кв.17,СПб,198260 не получила | Ломоносовский р-н, МО "Аннинское СП",д.Иннолово,ул. Комсомольская,д.20 | 11-15501 |  | katerser@yandex.ru | включен в ИП 2013, предложено дс | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте апрель 2014г.
16 | Степанов М.И. | Варшавская ул. д. 19/5, кв. 509 | Волосовский р-н, Рабитицкое СП, д. Домашковицы, д. 41 | 2113265 | 953 343 46 12 | 45672@inbox.ru | АИП 2013 (4 квартал 2013) | СМР выполнен на 90%, ввод объекта в апреле 2014г.
17 | Мотовилова Т.П. | г. Волосово, Ленинградская, 7-85, 188410 | ЛО, Волосовчкий р-н, Бегуницкое СП, д. Бегуницы | 11-2232 | - | - | АИП 2013 (4 квартал 2013) | СМР выполнен на 90%, ввод объекта в апреле 2014г.
18 | Криксунов В.Л. | Спб, Загребский бульвар, д.31/5,кв.40,192283 | Тосненский р-н, д.Рамцы, ул.Дачная, д.30а | 10-7562 | 715-00-59 | narsik7777@mail.ru | включен в ИП 2013(1 кв.2014) | Работы на объекте выполняются хоз.способом. По состоянию на 13.03.14 проводится закупка материалов для выполнения работ.
19 | Иноземцева Е.Н. Скрябнев В.В. | ул.Октябрьская, д.37,кв.28,г.Пустошка,Псковская обл,182300 Скрябнев не получил | Гатчинский р-н, п.Кобралово.Урожай-2,д.41, С:д.191 | 10-26536, 10-23638 |  |  | включен в Ип 2011-2012, предложено дс,Скрябнев подписал дс | Объект введен в ОФ в сентябре 2013г. Работы для создания внешней схемы электроснабжения заявителя выполнены. Заявителю необходимо предьявить свои электроустановки в РЭС и обратиться в ЦОК для порлучения АТП
20 | Кононов О.Б., | Спб, ул.Гороховая, д.64, 188410 | Лужский р-н,Скребловское СП, п.Скркблово,ул.9-я Приозерная,уч.№23 | 11-28199 | 89520951488 |  | включен в ИП 2013 | Выполняются проектные работы Представлен договор подряда с ООО "ВЭСТ"
21 | Сотов И.Г. | Лен обл,Гатчинский р-н,п.Чаща,ул.Речная,д.21, 188376 | Гатчинский р-н,хутор Загуляево,уч.7 | 10-19252 |  |  | включены в ИП 2013, предложено дс | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте 30 мая 2014г.
22 | Федоров Н.Т. | Лен обл, Гатчинский р-н, д.Остров,ул.Центральная,д.41,188336 | Гатчинский р-н, д.Остров, ул.Центральная, д.41а | 11-20724 | 89312069993 |  | включен в ИП 2013,предложено дс, план-4 кв.2014 | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте 30 мая 2014г.
23 | Захарова Н.Б. | ул.Радищева,д.9,кв.42,г.Гатчина,Лен.обл,188300 | Гатчинский р-н,вблизи д.Пегелево,кн 47:23:0259002:568 |  | 89213366777 | nbz@bk.ru | включен в ИП 2013,предложено дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
24 | Кузин В.В. | Красносельское ш.д.48,кв.438, пос. Горелово, Спб, 193323 | Волосовский р-н,Губанинское СП,д.Красные череповицы,кн 47:22:06-09-004:0024 | 11-30423 | 89119320236 |  | включен в АИП, работы выполнены, но еще не принят | СМР выполнен на 75%, ввод объекта в апреле 2014г.
25 | Ермушко А.В., Григорьев Н.Г., Сергеева Г.А., Форкампф-Лауэ К.М. | ул. Гаккелевская, д.25,к.1,кв.63 |  | 10-26505 | 89119111879 | tkAVE@rambler.ru |  | Подрядная организация к работам не приступала. Направлено уведомление о растожении договора подряда. После расторжения планируется повторное проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г. | Нет информ.
26 | Аександрова А.Я | Лен обл, г.Коммунар,ул.Школьная,д.22,кв.98, 188320 | Гатчинский р-н, д.Покровская, ул.Овражная,д.9 | 10-19681 |  |  | включены в ИП 2011, расторгли с подрядчиком | Ведутся проектные работы в 2013 году закллючен договор с ООО "Энергопром"
27 | Саевич С.Л. | пл.Усова,д.13,кв.4,п. Новый Учхоз,Гатчинский р-н, Лен обл., 188303 | Гатчинский р-н, д.Большие Борницы, Первая линия,д.29 | 11-18734 | 89119527547 |  |  | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте 30 апреля 2014г.
28 | Васильев А.В. | СПБ, ул.Швецова, д.19, кв.63. 198095 | Ломоносовский р-н, Горбурнковское СП,д.Верхняя колония,уч.1 |  | 908-29-52 | - |  | С подрядной организацией заключен договор на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.01.2015 г. По стостоянию на 13.03.14 на объекте ведется проектирование.
29 | Шилов В.В. | 188255, Лен.обл, Лужский р-н, п. Толмачево, д.12, кв.31 | Лужский р-н, Толмачевское ГП, д.Красные Горы | 10-18620 | 89110272087 | nastya-fedorko@mail.ru |  | Выполняются проектные работы Представлен договор подряда с ООО "ВЭСТ"
30 | Кочкин В.В. | Лен.обл, Всеволожский р-н, МО "Колтушское СП", 188685, д.Кирполье,д.12 | Всеволожский р-н, Колтушское СП, д.Кирполье, уч.12б | 10-158 | 89219613266 | vkoch@yandex.ru | включен АИП 2013, расторгнут д-р подряда, план-4 кв. 2013, нет уведомления! | Договор №11-6125 расторгнут с ЗАО «СК Ремкомстрой». Включен в АИП-2014, планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подядной организации для права заключения договора на выполнение работ
31 | Чирков А.В. | СПб, ул.Малая Балканская, д.14, корп.1,кв.18, 192281 | Волосовский р-н, в 440 м на северо-восток от д. Кемполово | 12-29166 |  |  | включен АИП | Готовятся документы на проведение ТЗП. Планируется ввод объекта во 2 кв. 2014 г.
32 | Морозов Ю.Б. | ул. Пушкинская, д.36, кв.205, п. шушары, СПб | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн: 47:23::0259002:569 |  |  | НА САЙТЕ | включен АИП 2013, план-4 кв 2014, нет уведомления! | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
33 | Мурашов А.С. | СПб, ул. Софийская, д.3,кв.2, 192102 не получил | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн: 47:23::0259002:668 |  | 89112204108 |  | включен АИП 2013, план-4 кв 2014, нет уведомления! | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г. | -
34 | Чеплагин С.Ю. | Альпийский пер.,д.37,корп.2,кв.22,СПб | Ломоносовский р-н, Горбунковское СП,у д. Велигонты,кн 47:14:0302006:633 | 12-30323 | 89213094593 | sergey@cheplagin.ru | претензия подрядчику, включен в ИП | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
35 | Байдукова Л.В. | 188820, Лен.обл, Выборгский р-н, ПГТ Рощино, Садовый пер., д.8, кв.31 | Выборгский р-н, Рощинское ГП, п.Рощино, ул. Огарева-ул.Кольцевая | 10-28076 | 89213848232, 88137860436 | baiduk_lv@mail.ru |  | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
36 | Митрофанова И.В. | 198412, СПб, Ломоносов, ул.токарева,д.8,кв.2 | Волосовский р-н, Терпилицкое СП, д.Худанки | 12-7712 |  | imitrofanov@gmail.com | включен АИП | Готовятся документы на проведение ТЗП. Планируется ввод объекта во 2 кв. 2014 г.
37 | Илюшев Д.И. | ул. Стойкости,д.18/3,кв.24 | Ломоносовский р-н, МО Кипенское СП, д. Кипень,ул.Новосроек-2,уч.29 | 12-17186 | 89117421613 | ilushev08@gmail.com | претензия подрядчику, включен в ИП | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
38 | Марченко О.А. | СПб, ул. Академика Константинова, д.10, корп.1, кв. 7, 195427 | Волосовский р-н, Большеврудское СП, п. Штурмангоф | 11-6589 | 89118338051 |  | включен АИП, заключен д-р подряда | Готовятся документы на проведение ТЗП. Планируется ввод объекта во 2 кв. 2014 г.
39 | Мейсак В.О. | 187000,Лен.обл, г.Тосно, ул.Боярова,д.3,кв.37 | Тосненский р-н, д.Машино,массив "Отбой",уч.12 | 12-19503 | 89217507969 | bipi08@mail.ru | включен в ИП 2013,план-январь 2015 | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
40 | Гусаков В.И. | ул. Березовая, д. 25. кв 162, г. Павловск. 196620 | Гатчинский р-н, вблизи д.Пегелево, кн: 47:23:0259002:575 |  |  | gusakovv@gmail.com | включен в ИП 2013,план-4 кв.2014,предложено дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
41 | Смирнова Н.Н. | ул. К.Подрядчикова,д.13,кв.60,г.Гатчина,Лен.обл,188300 | Гатчинский р-н, вблизи д.Пегелево, кн: 47:23:0259002:584 |  |  |  | включен в ИП 2013,план-4 кв.2014,предложено дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
42 | Спивак С.Н. | СПб, ул.Капитанская, д.4, кв.677 | ЛО, Всеволожский р-н, Куйвозовское СП, д.Васкелово, ул. Безымянная, д. 9а | 11-15418 | 89112243306,452-31-89 | kolobov55@mail.ru | АИП 2013 (4 квартал 2014) Уведомление от заявителя не поступало | Ведутся проектные работы. Договор подряда ООО "ВЭСТ"
43 | Ткаченко Е.Г. | ул.Моржовская наб., д.37,корп.1,кв.8,СПб,199155 | Выборгский р-н,Рощинское ГП,п.Рощино,ул.Социалистическая,кн 47:01:07-01-005:0137 | 12-29225, 12-29226 | 89626843660 | kastr-v@yandex.ru | расторгнут Дс подрядчикром, закупочн процедуры,включен в ИП на 2013, проект дс | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
44 | Захарьев П.Е. |  | ЛО, Всеволожский р-н, Всеволожский р-н,участок Лесколово, к.н. 47:07:0120002:172 | 12-27299 | 909 556 52 96 | paul_155@mail.ru | АИП 2013 (4 квартал 2014) Уведомление от заявителя не поступало | Включен в проект АИП-2014, планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подядной организации для права заключения договора на выполнение работ
45 | Нейшильд З. И. | ЛО, Гатчинский р-н, Массив Орлино, СТ "Орлино", уч. 143, 188377 | ЛО, Гатчинский р-н, Массив Орлино, СТ "Орлино", уч. 143 | 13-6088 | 8 911 973 37 90 | приедет даст адрес | АИП 2013 Уведомление от заявителя не поступало | С подрядной организацией заключен договор на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.01.2015 г. По стостоянию на 13.03.14 на объекте ведется проектирование.
46 | Сидорова Л.В. | 198215, СП, б. Новаторов, д. 69, кв. 347 | ЛО, Гатч р-н, д. Романовка. Ул. Садовая, д. 11 | 12-19808 | 377-45-78 | НА САЙТЕ udoml@mail.ru | АИП 2013 Уведомление от гр. не поступало | Работы на объекте выполняются хоз.способом. Проектно-изыскательские работы будут выполнены до июля 2014 года и в середине августа мол подключат
47 | Шиллер А.А. | 196605,СП, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д.13, кв. 93 | ЛО, Ломоносовский район, МО "Кипенское" СП" АОЗТ "Птицефабрика Русско-Высоцкая" у д. Волковицы, раб. Уч. 34, уч. VII/457 | 11-33683 | - | - | "в АИП включен" Уведомление от гр. не поступало | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
48 | Корнеев Б.В. | СПб,пер.Макаренко,д.15,кв.25, 190068 | ломоносовский р-н, Кипенское СП, д.Волковицы,раб.уч.31,уч.VII/458 | 11-35497 | 89119119005 |  | включен в ИП 2013 | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
49 | Гасюнас С.В. | ул.Центральная,д.1-6,п.Корбинское,Гатчинский р-н,лен обл,188355 | Гатсинский р-н, д.Пижма,ул.Полевая,1-ый проезд, уч.4 | 12-4862 |  | sg047@yandex.ru | включен в ИП, предложено дс, план-4кв 2014 | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте апрель 2014г.
50 | Самбирская О.Н. | С:СПб,пр.Сизова,д.25,кв.426 | 188734, ЛО, Приозерский р-н, Запорожское сп, п. Пятиречье, квартал Пятиречье, уч. 6 | 12-19625 | 89118386981 8911091409 | sambirskaya@mail.ru; | вкл АИП,июнь 2014. | По стостоянию на 13.03.14 на объекте ведется проектирование. Срок окончания работ по договору до 30.06.2014г | Есть екст уведомл. И ответ ОАО «Ленэнерго» не про осмотр
51 | Шильников В.А. | СПб, ул.Горная,1-1-85 | Ломоносовсик йр-н, МО Виллозское СП, д.Перекюля,д.б/н | 12-10846 | 79219300773 |  | вклюячен в ИП ,план-4кв 2014 | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте апрель 2014г.
52 | Михнюкевич Н.Н. | ул. Военный городок, д.44., кв. 61 п.Сиверский,Гатчинский р-н, Лен.обл.,188332, ПО ЭЛЕКТРОНКЕ НАДО | Гатчинский р-н, д.Старосиверская,ул.Новая,д.54 | 10-22822 | 89213908606 | evttvl@mail.ru | вклюячен в ИП ,план-4кв 2014 | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок выполнения работ на объекте апрель 2014г. | -
53 | Климентьева И.Н. | СПб, пр. Искровский пр., 17-1-347,193168 |  |  | 89112858862 | ira_klimenteva@mail.ru | план-30.10.2014 | Присоединение возможно после подключения Петрова по которому заключен договор подряда со сроком исполнения 30.10.2014
54 | Томашевский И.И. | 194356,СПб.ул.Хо Ши Мина,13,корп.1,кв.14 | С:Т: Лужский р-н,Скребловское СП,д.Старая Середка | 11-18547 | 89523726496 | sambirskaya@mail.ru; | включен АИП,план-1 кв 2015 | Выполняются проектные работы. Договор с ООО "ВЭСТ"
55 | Егоров С.А. | ул. Бухарестская д.94корп.1,кв.103,СПб, 192238 | Гатчинский р-н,п.Семрино,2-линия,д.24 | 12-5441 | 89216407744 | egorov@bk.ru | включен в ИП,проект работы-июль 2014 | Планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подрядной организации для права заключения договора на выполнение работ "под ключ" со сроком окончания работ до 31.12.2014 г.
56 | Петкау Владимир Рудольфович | 192286, Спб, пр. Славы, д. 43/49, кв. 430 | Лобл, Гатч. Рн, д. Большие Борницы,ул. Первая линия, д. 111 | 12-11623 | 9602761264 |  | план-1 кв 2014 | По состоянию на 13.03.14 ведется подготовка проектной документации, срок окончания 30.01.2014г. (задержка в исполнении договора) | ?
57 | Пьянков Николай Павлович | 197136, Спб, Чкаловский пр. д.36, кв. 34. | Лобл, Всев р-н, д. Вартемяги, массив "Южный", ул. Еловая, уч. 14 | 11-30158 |  |  | ? | Объект введен в ОФ в декабре 2013г. Работы для создания внешней схемы электроснабжения заявителя выполнены. Заявителю необходимо предьявить свои электроустановки в РЭС и обратиться в ЦОК для порлучения АТП | ?
58 | Красовская М.Р. | 190121, Спб, наб., р. Пряжки, д. 40, к. 2 | Лобл, Гатчинский р-н, п. Карташевская, ул. Руновская, д. 33 | 11-26393 | 79112649537 | krasovsky76@mail.ru | включен в АИП, работы выполнены, но еще не принят | Объект построен на 70%, ожидается ввод в апреле 2014г. | ?
59 | Сысоев В.И. | ул. Сосновая, д. 26, д. Проба, Всеволожский р-н, Л обл, 188671 | Лобл, Всевол р-н, Вагановская волость, дер. Проба, ул. Сосновая, уч. 27 | 12-35681 | 921 969 54 38 | 0 | ? | Включен в проект АИП-2014, планируется проведение конкурсной процедуры по выбору подядной организации для права заключения договора на выполнение работ | ?
60 | Тетюева Н.И. | пр. маршала жукова, д.74, корп. 1, кв.74, СПб, 198261 | Лен.обл, Волосовский р-н, Большеврудское СП, д.Штурмангоф |  |  |  |  | Договор подряда с ООО "Венделин" подрядчик не доделал ему направлена претензия, готовится пакет документов для торгов по выбору другой подрядной организации. В течение 14 года обещают что будет | Не уведомляли т.к. ничего не поняли
61 | Кубанова Любовь Александровна |  |  |  |  | luba.kubanova@mail.ru |  |  | оператор под ключ "Мередиан" (срок 12 год) и ничего. Не уведомляли не знали. ИНВАЛИДЫ

## Лист2
Приложение к опредлению по делу № 46-05-А/14. Перечень заявителей и заинтересованных лиц, не представивших в Ленинградское УФАС России сведения об уведомлении сетевой организации о выполнении технических условий со своей стороны.
1 | Ушакова О.В. | 28 | Васильев А.В. | 54 | Томашевский И.И.
2 | Кравцов П.А. | 29 | Шилов В.В. | 55 | Егоров С.А.
3 | Кравцова А.В. | 30 | Кочкин В.В. | 56 | Петкау В.Р.
4 | Казак М.Н. | 31 | Чирков А.В. | 57 | Пьянков Н.П.
5 | Бронский А.Д. | 32 | Морозов Ю.Б. | 58 | Красовская М.Р.
6 | Адамчук В.М. | 33 | Мурашов А.С. | 59 | Сысоев В.И.
7 | Романов Н.В. Представитель Кузнецов | 34 | Чеплагин С.Ю. | 60 | Тетюева Н.И.
8 | Шахназарян Р.Б. Айвазян Г.А. | 35 | Байдукова Л.В. | 61 | Кубанова Л.А.
9 | Витковская Л.Ф. | 36 | Митрофанова И.В.
10 | Василевский Г.М. | 37 | Илюшев Д.И.
11 | Богданова М.А. | 38 | Марченко О.А.
13 | Будкин Ю.В. | 39 | Мейсак В.О.
14 | Ивашко А.С. | 40 | Гусаков В.И.
15 | Кузьмина Е.Е. | 41 | Смирнова Н.Н.
16 | Степанов М.И. | 42 | Спивак С.Н.
17 | Мотовилова Т.П. | 43 | Ткаченко Е.Г.
18 | Криксунов В.Л. | 44 | Захарьев П.Е.
19 | Иноземцева Е.Н. Скрябнев В.В. | 45 | Нейшильд З. И.
20 | Кононов О.Б., | 46 | Сидорова Л.В.
21 | Сотов И.Г. | 47 | Шиллер А.А.
22 | Федоров Н.Т. | 48 | Корнеев Б.В.
23 | Захарова Н.Б. | 49 | Гасюнас С.В.
24 | Кузин В.В. | 50 | Самбирская О.Н.
25 | Ермушко А.В., Григорьев Н.Г., Сергеева Г.А., Форкампф-Лауэ К.М. | 51 | Шильников В.А.
26 | Аександрова А.Я | 52 | Михнюкевич Н.Н.
27 | Саевич С.Л. | 53 | Климентьева И.Н.

## Лист3
Приложение к опредлению по делу № 46-05-А/14. Перечень заявителей и заинтересованных лиц, не представивших в Ленинградское УФАС России сведения об уведомлении сетевой организации о выполнении технических условий со своей стороны.
1 | Ушакова О.В. | 28 | Васильев А.В. | 54 | Томашевский И.И.
2 | Кравцов П.А. | 29 | Шилов В.В. | 55 | Егоров С.А.
3 | Кравцова А.В. | 30 | Кочкин В.В. | 56 | Петкау В.Р.
4 | Казак М.Н. | 31 | Чирков А.В. | 57 | Пьянков Н.П.
5 | Бронский А.Д. | 32 | Морозов Ю.Б. | 58 | Красовская М.Р.
6 | Адамчук В.М. | 33 | Мурашов А.С. | 59 | Сысоев В.И.
7 | Романов Н.В. Представитель Кузнецов | 34 | Чеплагин С.Ю. | 60 | Тетюева Н.И.
8 | Шахназарян Р.Б. Айвазян Г.А. | 35 | Байдукова Л.В. | 61 | Кубанова Л.А.
9 | Витковская Л.Ф. | 36 | Митрофанова И.В.
10 | Василевский Г.М. | 37 | Илюшев Д.И.
11 | Богданова М.А. | 38 | Марченко О.А.
13 | Будкин Ю.В. | 39 | Мейсак В.О.
14 | Ивашко А.С. | 40 | Гусаков В.И.
15 | Кузьмина Е.Е. | 41 | Смирнова Н.Н.
16 | Степанов М.И. | 42 | Спивак С.Н.
17 | Мотовилова Т.П. | 43 | Ткаченко Е.Г.
18 | Криксунов В.Л. | 44 | Захарьев П.Е.
19 | Иноземцева Е.Н. Скрябнев В.В. | 45 | Нейшильд З. И.
20 | Кононов О.Б., | 46 | Сидорова Л.В.
21 | Сотов И.Г. | 47 | Шиллер А.А.
22 | Федоров Н.Т. | 48 | Корнеев Б.В.
23 | Захарова Н.Б. | 49 | Гасюнас С.В.
24 | Кузин В.В. | 50 | Самбирская О.Н.
25 | Ермушко А.В., Григорьев Н.Г., Сергеева Г.А., Форкампф-Лауэ К.М. | 51 | Шильников В.А.
26 | Аександрова А.Я | 52 | Михнюкевич Н.Н.
27 | Саевич С.Л. | 53 | Климентьева И.Н.