## Лист1
Приложение к решению по делу о нарушении антимонопольного законодательства № 46-05-А/14
№ | Заявитель | Адрес объекта заявителя (район, РЭС) | № договора с ОАО "Ленэнерго" | Дата заключения договора (наличие/отсутствие дополнительного соглашения о продлении срока) | Дата истечения срока по договору (в т.ч. с учетом дополнительного соглашения.) | Филиал ОАО «Ленэнерго» | Выполненные мероприятия по сведениям ОАО «Ленэнерго» | Уведомление заявителем сетевой организации о выполнении Технических усовий со стороны заявителя
1 | Ушакова О.В. | ул. Урожай-2,д.48, п. Кобралово, Гатчинский р-н, Ленинградская область , 188325 | ОД-ПрЭС-10-11561/23034-Э/10 | 2010-11-16 | 2011-05-16 | Пригородные электрические сети | заключен д-р подряда,выполнена часть работ
2 | Кравцов П.А. | Ломоносовкий р-н, д. Пеники, ул. Прибрежная, д.7 | ОД-ГтЭС-15227-12/20370-Э-12 | 2010-12-02 | 2013-06-02 | Гатчинские электрические сети | включены в Инвестиционную программу (ИП) 2013 года, план вывполнения работ на 4 квартал 2014
3 | Кравцова А.В. | Всеволожский р-н, п. Воейково, ул. Славянская, д.27 | ОД-ПрЭС-11-15572/12599-Э-11 | 2011-12-01 | 2012-06-01 | Пригородные электрические сети | включен в ИП 2013г | 14.08.12 уведомили после чего пришло письмо о продлении срока договора. На осмотр электроустановки не пришел никто а рядом уже весь поселок присоединен
4 | Романов Н.С. | Лужский р-н, Толмачевское ГП, д. Средние Крупели | ОД-ЛжЭС-6897-10/9919-Э-10 | 2010-07-26 | 2011-01-26 | Лужские электрические сети | претензион работа с подрядчиком | Уведомил, 08.04.2014. На осмотр не приходили.
5 | Казак М.Н. | Волосовский р-н, Клопицкое СП, д. Жилгородок, кн 47:22:0138001:23 | ОД-КнЭС-6147-12/473-Э-12 | 2012-05-03 | 2012-11-03 | Кингисеппские электрические сети | включен в ИП на 2013, предложено дс, АТП даже есть и договор энергоснабжения но напряжение не подают, Ленэнерго не принимает подрядные работы
6 | Бронский А.Д. | Выборгский р-н, Первомайское СП, п. Первомайское | ОД-ВЭС-8647-11/2730-Э-11 | 2011-09-07 | 2012-03-07 | Выборгские электрические сети | включен в ИП на 2013, предложено дс
7 | Адамчук В.М. | Ломоносовский р-н, МО "Аннинское СП", д. Большие Томики, кн:47:14:05-09-009:0029 | ОД-ГтЭС-12201-11/18039-Э-11 | 2011-10-17 | 2012-04-17 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП на 2013, предложено дс
8 | Рыльков В.В. | Лужский р-н, Торковичское СП, д. Петрушина Гора, ул. Морская,д12 | ОД-ЛжЭС-11966-11/19198-Э-11 | 2011-10-17 | 2012-04-17 | Лужские электрические сети | идет расценка ТЗ для вкл работ и ИП
9 | Романов Н.В. | Ломонососвкий р-н, МО "Ропшинское СП", д. Глядино, кн 47-78-21/002/210-250 | ОД-ГтЭС-8201-11/11440-Э-11 | 2011-08-04 | 2012-02-04 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП на 2013, предложено дс
10 | Яковлев К.В. | Лужский р-н, Скребловское СП, д. Голубково, ул. Озерная, д.9 | ОД-ЛжЭС-17692-11/30524-Э-11 | 2012-01-15 | 2012-07-15 | Лужские электрические сети |  | Уведомил сетевую органзизацию, электроустановка заявителя осмотрена сетевой организацией, выдан акт осмотра, но не присоединен.
11 | Шахназарян Р.Б. Айвазян Г.А. | Кировсий р-н, с. Шум, ул. Прокофьева, уч.8а | ОД-ПрЭС-10-4430/6453-Э-10 | 18.05.2010+дс на 1 год | 2011-11-18 | Пригородные электрические сети | расторгнут Дс подрядчиком,включен в ИП на 2013,дс
12 | Витковская Л.Ф. | Гатчинский р-н, д. Корписалово, уч.3 | ОД-ГтЭС-10723-12/10194-Э-12 | 2012-06-09 | 2012-12-09 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013, предложено дс
13 | Василевский Г.М. | Ломоносовский р-н, д. Олики, квартал 14, уч.28 | Од-ГтЭС-6137-12/99-Э-12 | 2012-06-09 | 2012-12-09 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013, предложено дс | Уведомил сетевую орагнизацию
14 | Захаров С.М. | г. Пушкин, Кондакопшино, ул.Восточная,д.46,лит.А | ОД-ГтЭС-13147-10/19253-Э-10 | 2011-03-14 | 2011-09-14 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013,план-1 в.2014,предложено дс
15 | Богданова М.А. | Выборгский р-н, Рощинское ГП, п.Овсяное, д.б/н | ОД-ВЭС-9389-11/6668-Э-11 | 2011-10-11 | 2012-04-11 | Выборгские электрические сети | включены в ИП 2013, предложено дс | Не уведомила т.к. ТУ предусматривают для выполнения заявителем мероприятия за границей участка заявителя, а столба сетевой органзизации нет.
16 | Жуков В.В. | Ломоносовсикй р-н, МО Виллозское СП, ЗАО "Можайское", у д. Аропаккузи, кн: 47:14:0601001:154 | ОД-ГтЭС-15227-12/20370-Э-12 | 2012-09-18 | 2013-03-18 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013, предложено дс | проект узла учета согласован, железо не делал т.к. от ОАО «Ленэнерго» ничего не сделано Акт осмотра установка не принята.
17 | Будкин Ю.В. | Ломоносовский р-н, МО "Пениковское СП", д. Сойкино, кн 47:14:02-13-009:0018 | ОД-ГтЭС-8411-10/25619-Э-09 | 2010-10-11 | 2011-04-11 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013, план-2014, предложено дс
18 | Лебедева Л.В. | Приозерский р-н, Ларионовкое СП, п. Моторное | ОД-ВЭС-16705-11/28139-Э-11 | 2012-01-31 | 2012-07-31 | Выборгские электрические сети | включены в ИП 2013, предложено дс | Не уведомили т.к. мероприятия за границей участка заявителя а столба нет.
19 | Ивашко А.С. | Ломоносовский р-н, Оржицкая волость, д. Большое Забородье, ул. Родниковая,д3 | ОД-ГтЭС-4551-12/34924-Э-11 | 2012-06-07 | 2012-12-07 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013, предложено дс | Уведомил
20 | Кузьмина Е.Е. | Ломоносовский р-н, МО "Аннинское СП", д. Иннолово, ул. Комсомольская, д.20 | ОД-ГтЭС-10219-11/15501-Э-11 | 2011-09-22 | 2012-03-22 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013, предложено дс
21 | Степанов М.И. | Волосовский р-н, Рабитицкое СП, д. Домашковицы, д. 41 | ОД-КнЭС-13008-12/7685-Э-12 | 2012-08-09 | 2013-03-09 | Кингисеппские электрические сети | АИП 2013 (4 квартал 2013)
22 | Мотовилова Т.П. | ЛО, Волосовский р-н, Бегуницкое СП, д. Бегуницы | ОД-КнЭС-3540-11/2232-Э-11 | 2011-03-10 | 2011-09-10 | Кингисеппские электрические сети | АИП 2013 (4 квартал 2013) | Уведомил
23 | Криксунов В.Л. | Тосненский р-н, д. Рамцы, ул. Дачная, д.30а | ОД-ГтЭС-5164-10/7562-Э-10 | 2010-06-15 | 2010-12-15 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013(1 кв.2014)
24 | Иноземцева Е.Н. | Гатчинский р-н, п.Кобралово.Урожай-2,д.41; | ОД-ПрЭС-10-14387/26536-Э/10; | 2011-01-18 | 2011-07-18 | Пригородные электрические сети | включен в Ип 2011-2012, предложено дс
25 | Скрябнев В.В. | Гатчинский р-н, п.Кобралово.Урожай-2,д.191 | ОД-ПрЭС-10-12209/23638-Э/10 | 2010-12-02 | 02.06.2012+дс до 18.01.2014 | Пригородные электрические сети | включен в Ип 2011-2012, предложено дс,Скрябнев подписал дс
26 | Кононов О.Б. | Лужский р-н, Скребловское СП, п. Скреблово, ул.9-я Приозерная, уч.№23 | ОД-ЛжЭС-16045-11/28199-Э-11 | 2012-01-11 | 2012-07-11 | Лужские электрические сети | включен в ИП 2013
27 | Тарасов О.С. | Всеволожский р-н, д. Васкелово, мкр-н Зеркальный, ул. Луговая, уч.8 | ОД-ПрЭС-12-5475/5686-Э/12 | 2012-08-14 | 2013-02-14 | Пригородные электрические сети |  | Уведомил. 04.02.2013
28 | Сотов И.Г. | Гатчинский р-н, хутор Загуляево, уч.7 | ОД-ГтЭС-9571-10/19252-Э-10 | 2010-10-11 | 2011-04-11 | Гатчинские электрические сети | включены в ИП 2013, предложено дс
29 | Федоров Н.Т. | Гатчинский р-н, д. Остров, ул. Центральная, д.41а | ОД-ГтЭС-13426/20724-Э-11 | 2011-10-26 | 2012-04-26 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013,предложено дс, план-4 кв.2014
30 | Морозова В.А. | Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское ш., д.32 | ОД-ПрЭС-12-4946/2545-Э/12 | 2012-04-05 | 2012-10-05 | Пригородные электрические сети | включен в ИП 2013, подготовлен проект д-ра подряда | Уведомление вх. Прэс/038/1688 от 14.03.04
31 | Кирикова В.Ю. | Всеволожсикй р-н, п.ст. Ириновка, ул. Березовая, уч.3 | ОД-ПрЭС-12-15630/17275-Э/12 | 20.09.12+ дс 20.09.14 | 2012-03-20 | Пригородные электрические сети | включен в ИП 2013, подписано дс | Уведомление вх. Прэс/038/1688 от 14.03.04 и расписка 1
32 | Захарова Н.Б. | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн 47:23:0259002:568 | ОД-ГтЭС-15123-12/17414-Э-12 | 2012-11-30 | 2013-05-30 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013,предложено дс
33 | Кузин В.В. | Волосовский р-н, Губанинское СП, д. Красные череповицы, к.н. 47:22:06-09-004:0024 | ОД-КнЭС-3816-12/30423-Э-11 | 2012-03-16 | 2012-09-16 | Кингисеппские электрические сети | включен в АИП, работы выполнены, но еще не принят
34 | Ермушко А.В., | Выборгский р-н, Первомайское СП, п. Ильичево; | ОД-ВЭС-13294-10/26505-Э-10; | 30.12.10; | 30.06.12; | Выборгские электрические сети; |  | Сергеева Г.А. уведомила, представлена копия уведомления и почтовые квитанции в Ленэнерго, Григорьев прислал уведомление Ермушко уведомил
35 | Григорьев Н.Г., | Выборгский р-н, Первомайское СП, п. Ильичево; | ОД-ВЭС-13297-10/26448-Э-10; | 30.12.10; | 30.06.12; | Выборгские электрические сети;
36 | Сергеева Г.А., | Выборгский р-н, Первомайское СП, п. Ильичево; | ОД-ВЭС-13295-10/26511-Э-10; | 30.12.10; | 30.06.12; | Выборгские электрические сети;
37 | Форкампф-Лауэ К.М. | Выборгский р-н, Первомайское СП, п. Ильичево; | ОД-ВЭС-13296-10/26453-Э-10 | 2010-12-30 | 2012-06-30 | Выборгские электрические сети;
38 | Алексеева Е.М. | Гатчинский р-н, д. Большое Верево, ул. Таицкая, д.4 | ОД-ГтЭС-607-10/17379-Э-09 | 2010-01-26 | 2010-07-26 | Гатчинские электрические сети
39 | Мариненко Д.В. | Ломоносовский р-н, МО Лопухинское СП, д. Лопухинка, квартал 11,кн 47:14:08:-04-011:0013 | ОД-ГтЭС-16324-12/17634-Э-12 | 2012-10-15 | 2013-04-15 | Гатчинские электрические сети |  | Уведомил. Акт осмотра 26.02.2013 (тех условия заявителем выполнены)
40 | Александрова А.Я | Гатчинский р-н, д.Покровская, ул.Овражная,д.9 | ОД-ПрЭС-10-10568/19681-Э/10 | 2010-10-14 | 2011-04-14 | Пригородные электрические сети | включены в ИП 2011, расторгли договор с подрядчиком
41 | Лукша В.Б. | Всеволожский р-н, Заневское СП, д.Суоранда, ул.Нагорная,уч.16 | ОД-ПрЭС-10-14207/9375-Э/08 | 2011-01-11 | 2011-07-11 | Пригородные электрические сети | включен в ИП 2011,расторгнут д-р с подрядчиком | Уведомил. Акт осмотра 18.11.2011 (тех условия заявителем выполнены)
42 | Саевич С.Л. | Гатчинский р-н, д. Большие Борницы, Первая линия, д.29 | ОД-ГтЭС-16482-11/18734-Э-11 | 2011-12-26 | 2012-06-26 | Гатчинские электрические сети
43 | Васильев А.В. | Ломоносовский р-н, Горбурнковское СП, д.Верхняя колония,уч.1 | ОД-ГтЭС-12529-11/16951-Э-11 | 2012-02-22 | 2012-08-22 | Гатчинские электрические сети
44 | Шилов В.В. | Лужский р-н, Толмачевское ГП, д. Красные Горы | ОД-ЛжЭС-9148-10/18620-Э-10 | 2010-09-17 | 2011-03-17 | Кингисеппские электрические сети
45 | Кочкин В.В. | Всеволожский р-н, Колтушское СП, д. Кирполье, уч.12б | ОД-ПрЭС-10-4925/158-Э-10 | 2010-07-06 | 2011-01-06 | Пригородные электрические сети | включен АИП 2013, расторгнут д-р подряда, план-4 кв. 2013, нет уведомления! | Есть письмо ОАО «Ленэнерго» что согласуют точку подключения только после того как сами п. 3 ТУ выполнят
46 | Чирков А.В. | Волосовский р-н, в 440 м на северо-восток от д. Кемполово | ОД-КнЭС-21421-12/29166-Э-12 | 2012-12-06 | 2013-06-06 | Кингисеппские электрические сети | включен в АИП
47 | Тафинцева М.В. | Выборгский р-н, Полянское СП, п.Межозерное | ОД-ВЭС-11118-12/9013-Э-12 | 2012-09-05 | 2013-03-05 | Выборгские электрические сети | включен в ИП на 2013, предложено дс не подписано | Написала письмо с просьбой разъяснить договор и ТУ в 2012 году никакого ответа нет. Опору Ленэнерго не сделало на границе участка следовательно невозможно выполнение ТУ и заявителем. Дом построен, право собственности зарегистрировано
48 | Морозов Ю.Б. | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн: 47:23::0259002:569 | ОД-ГтЭС-15197-12/17441-Э-12 | 2012-11-30 | 2013-05-30 | Гатчинские электрические сети | включен АИП 2013, план-4 кв 2014, нет уведомления!
49 | Мурашов А.С. | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн: 47:23::0259002:668 | ОД-ГтЭС-16875-12/17526-Э-12 | 2012-10-25 | 2013-04-25 | Гатчинские электрические сети | включен АИП 2013, план-4 кв 2014, нет уведомления! | -
50 | Чеплагин С.Ю. | Ломоносовский р-н, Горбунковское СП,у д. Велигонты, кн 47:14:0302006:633 | ОД-ГтЭС-21730-12/30323-Э-12 | 2012-12-25 | 2013-06-25 | Гатчинские электрические сети | претензия подрядчику, включен в ИП
51 | Байдукова Л.В. | Выборгский р-н, Рощинское ГП, п. Рощино, ул. Огарева-ул. Кольцевая | ОД-ВЭС-1091-11/28076-Э-10 | 2011-03-10 | 2011-09-10 | Выборгские электрические сети |  | Уведомила.
52 | Митрофанова И.В. | Волосовский р-н, Терпилицкое СП, д. Худанки | ОД-КнЭС-13525-12/7712-Э-12 | 2012-11-13 | 2013-05-13 | Кингисеппские электрические сети | включен АИП
53 | Илюшев Д.И. | Ломоносовский р-н, МО Кипенское СП, д. Кипень, ул. Новосроек-2,уч.29 | ОД-ГтЭС-17297-12/17186-Э-12 | 2012-11-07 | 2013-05-07 | Гатчинские электрические сети | претензия подрядчику, включен в ИП
54 | Марченко О.А. | Волосовский р-н, Большеврудское СП, п. Штурмангоф | ОД-КнЭС-5204-11/6589-Э-11 | 2011-05-06 | 2011-11-06 | Кингисеппские электрические сети | включен АИП, заключен д-р подряда
55 | Мейсак В.О. | Тосненский р-н, д. Машино, массив "Отбой", уч.12 | ОД-ГтЭС-16363-12/19506-Э-12 | 2012-11-14 | 14.05.201 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013,план-январь 2015
56 | Гусаков В.И. | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн: 47:23:0259002:575 | ОД-ГтЭС-15203-12/17470-Э-12 | 2012-12-11 | 2013-06-11 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013,план-4 кв.2014,предложено дс
57 | Смирнова Н.Н. | Гатчинский р-н, вблизи д. Пегелево, кн: 47:23:0259002:584 | ОД-ГтЭС-15123-12/17414-Э-12 | 2012-11-30 | 2013-05-30 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013,план-4 кв.2014,предложено дс
58 | Спивак С.Н. | ЛО, Всеволожский р-н, Куйвозовское СП, д. Васкелово, ул. Безымянная, д. 9а | ОД-ПрЭС-11-9350/15418-Э/11 | 2011-08-02 | 2012-02-02 | Пригородные электрические сети | АИП 2013 (4 квартал 2014) Уведомление от заявителя не поступало
59 | Ткаченко Е.Г. | Выборгский р-н, Рощинское ГП, п.Рощино, ул. Социалистическая, кн 47:01:07-01-005:0137 | ОД-ВЭС-20451-12/29225-Э-12 | 29.12.2012+проект дс | 2013-06-29 | Выборгские электрические сети | расторгнут договор с подрядчикром, закупочн процедуры,включен в ИП на 2013, проект дс
60 | Пленкин Д.С. | Гатч р-н, пос. Новый Свет, ул. Солнечная, д. 28. А | ОД-ГтЭС-20847-12/29022-Э-12 | 2012-12-12 | 2013-06-12 | Гатчинские электрические сети | Уведомил! | Есть текст уведомления. И почтовое уведомл о вручении. Есть акт осмотра гатчинских сетей. Все мол есть и линия есть сам поставил столб и вынужден снимать квартиру
61 | Захарьев П.Е. | Ленинградская область, Всеволожский р-н, Всеволожский р-н, участок Лесколово, к.н. 47:07:0120002:172 | ОД-ПрЭС-11-9350/15418-Э/11 | 2012-12-06 | 2013-06-06 | Пригородные электрические сети | АИП 2013 (4 квартал 2014) Уведомление от заявителя не поступало | Прислал почтовое уведомление. На осмотр не приходили.
62 | Плоцкая И.А. | Лен обл., Выборгский район, Полянская волость, п. Приветнинское, Мостовой пер.7 | ОД-ВЭС-15166-11/24563-Э-11 | 2011-12-08 | 08.05.2012+дс до 31.06.13 | Выборгские электрические сети | включен в ИП на 2014,подписано дс,план-1кв.2015 | Уведомление в ОАО «Ленэнерго» подали о выполнении со своей стороны, а в отделении отказали осматривать. Выиграли у ОАО «Ленэнерго» суд в первой и апелляционной инстанции.
63 | Нейшильд З. И. | Ленинградская область, Гатчинский р-н, Массив Орлино, СТ "Орлино", уч. 143 | ОД-ГтЭС-4440-13/6088-Э-13 | 2013-04-24 | 2013-10-24 | Гатчинские электрические сети | АИП 2013 Уведомление от заявителя не поступало
64 | Воробьев И.В. | Кировский р-н, ЗАО "Мгинское", кн 47:16:09-09-001:0403 | ОД-ПрЭС-13-1043/10801-Э/12 | 2013-02-05 | 2013-08-05 | Пригородные электрические сети | включен в ИП на 2014 | Уведомлял. Подрядчик ООО"Венделин" обанкротился.
65 | Лифантьева Ю.В. | Ленинградская область, Кировский р-н, д. Турышкино, ул. Новая, д. 9 | ОД-ПрЭС-12-2615/2592-Э/12 | 2012-04-03 | 2012-10-03 | Пригородные электрические сети | АИП 2012 срок - апрель 2014, Уведомление от гр. не поступало | по ТУ сначала сетевая должна, а заявитель после выполнения сетевой своей части ТУ. Технические условия противоречат законодательству
66 | Сидорова Л.В. | Ленинградская область, Гатч р-н, д. Романовка. Ул. Садовая, д. 11 | ОД-ГтЭС20825-12/19808-Э-12 | 2012-12-17 | 2013-06-17 | Гатчинские электрические сети | АИП 2013 Уведомление от гр. не поступало | Как бы уведомили просили разъяснить точку присоединения, сами поставилил столб у себя на участке, им сказали, что нет смысла ничего и осматривать т.к. со стороны Ленэнерго ничего не сделано и точка подключения не известна. Приезжал мастер акт составлять не стал
67 | Шиллер А.А. | ЛО, Ломоносовский район, МО "Кипенское" СП" АОЗТ "Птицефабрика Русско-Высоцкая" у д. Волковицы, раб. Уч. 34, уч. VII/457 | ОД-ГтЭС-3569-12/33683-Э-11 | 2012-05-15 | 2012-11-15 | Гатчинские электрические сети | "в АИП включен" Уведомление от гр. не поступало
68 | Корнеев Б.В. | Ломоносовский р-н, Кипенское СП, д. Волковицы, рабочий участок 31,уч.VII/458 | ОД-ГтЭС-4293-12/35497-Э-11 | 2012-06-09 | 2012-12-09 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП 2013 | Согласно ТУ выполнение со стороны заявителя возможно только после сетевой организации НЕТ СТОЛБА
69 | Кочеванов А.Ю. | Лужский р-н, Скребловское СП, вблизи д. Старая Середка, АОЗТ "Звездочка", раб.уч.3 | ОД-280/ЛжЭС/08/9-15346 | 2010-02-04 | 2010-08-04 | Лужские электрические сети | включен в ИП 2013,предложено дс | Уведомил.
70 | Неврюев Р.С. | Всеволожский р-н, д. Рохма, ул. Светлая, уч.7 | ОД-ПрЭС-12-21620/32157-Э/12 | 2013-02-27 | 2013-08-27 | Пригородные электрические сети |  | Со слов заявителя уведомили 30.04.13
71 | Гасюнас С.В. | Гатсинский р-н, д. Пижма, ул. Полевая,1-ый проезд, уч.4 | ОД-ГтЭС-7578-12/4862-Э-12 | 2012-05-24 | 2013-01-24 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП, предложено дс, план-4кв 2014
72 | Самбирская О.Н. | 188734, ЛО, Приозерский р-н, Запорожское сп, п. Пятиречье, квартал Пятиречье, уч. 6 | ОД-ВЭС-14089-12/19625-Э-12 | 2012-11-30 | 2013-05-30 | Выборгские электрические сети | вкл АИП,июнь 2014. | Есть текст уведомления. И ответ ОАО «Ленэнерго» не про осмотр
73 | Федорова О.С. | Ломоносовский р-н, МО "Аннинское СП", д. Рюмки, д.9 | ОД-ГтЭС-23357-12/32374-Э-12 | 2013-01-15 | 2013-07-15 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП, 1кв 2015 | Не уведомляли т.к. ТУ со стороны заявителя можно выполнить только после выполнения своей части сетевой организацией
74 | Шильников В.А. | Ломоносовсикий р-н, МО Виллозское СП, д. Перекюля, д.б/н | ОД-ГтЭС-10201-12/10846-Э-12 | 2012-06-09 | 2012-12-09 | Гатчинские электрические сети | вклюячен в ИП ,план-4кв 2014 | адрес правильный в заявл
75 | Михнюкевич Н.Н. | Гатчинский р-н, д. Старосиверская, ул. Новая, д. 54 | ОД-ГтЭС-14150-10/22822-Э-10 | 2010-12-24 | 2011-06-24 | Гатчинские электрические сети | вклюячен в ИП ,план-4кв 2014 | Уведомляляли уведомление и почтовая квитанция есть
76 | Климентьева И.Н. | Ленинградская область, Всеволожский р-н, Островки-пороги, к.н. 47:07:0605004:70 | ОД-ПрЭС-12-17809/201350-Э/12 | 2012-12-25 | 2013-06-25 | Пригородные электрические сети | план-30.10.2014 | нет по расписке ?
77 | Томашевский И.И. | Лужский р-н, Скребловское СП, д. Старая Середка | ОД-ЛжЭС-1391-12/18547-Э-11 | 20.03.2012 | 20.09.2012 | Кингисеппские электрические сети | включен АИП,план-1 кв 2015
78 | Егоров С.А. | Гатчинский р-н, п. Семрино,2-линия, д.24 | ОД-ГтЭС-6956-12/5441-Э-12 | 2012-06-09 | 2012-12-09 | Гатчинские электрические сети | включен в ИП,проект работы-июль 2014 | Не уведомлял т.к. Ленэнерго не разрешает проводить работы
79 | Белов Ю.И. | Волосовский р-н, Сельцовское СП, н.п. Сельцо | ОД-КнЭС-13965-12/17163-Э-12 | 2012-09-19 | 2013-03-19 | Кингисеппские электрические сети | включен в ИП, план-3кв 2014 | Уведомил. Получено 28.03.2014
80 | Арсенов Сергей Анатольевич | г. Кириши, ул. Прибрежная, д. 4, Киришское гп, Киришский р-н. | ОД-НлЭС-12328-11/22909-Э-11 | 2011-10-10 | 2012-04-10 | Новоладожские электрические сети | Подписывали ДС тоже не исполнено | Уведомил 20.02.2014 Оплата 160 тыс. р
81 | Петкау Владимир Рудольфович | Лобл, Гатч. Рн, д. Большие Борницы,ул. Первая линия, д. 111 | ОД-ГтЭС-9931-12/11623-Э-12 | 2012-08-06 | 2013-02-06 | Гатчинские электрические сети | план-1 кв 2014
82 | Пьянков Николай Павлович | Лобл, Всев р-н, д. Вартемяги, массив "Южный", ул. Еловая, уч. 14 | ОД-ПрЭС-11-16526/30158-Э/11 | 2011-12-15 | 2012-06-15 | Пригородные электрические сети |  | Присоединен. АТП не выдают только
83 | Красовская М.Р. | Ленинградская область, Гатчинский р-н, п. Карташевская, ул. Руновская, д. 33 | ОД-КнЭС-16992-11/26393-Э-11 | 2012-01-12 | 2012-07-12 | Кингисеппские электрические сети | включен в АИП, работы выполнены, но еще не принят
84 | Никитченко Наталья Борисовна | Ленинградская область, Волосовский р-н, Калитинское СП, д. Старые Раглицы, 47:22:0631003:28 | ОД-ГтЭС-6157-12/4681-Э-12 | 2012-05-05 | 2012-11-05 | Гатчинские электрические сети |  | Уведомили. Акт осмотра есть
85 | Сысоев В.И. | Ленинградская область, Всевол р-н, Вагановская волость, дер. Проба, ул. Сосновая, уч. 27 | ОД-ПрЭС-13-679/35681-Э/12 | 2013-03-01 | 2013-09-01 | Пригородные электрические сети
86 | Тетюева Н.И. | Ленинградская область, Волосовский р-н, Большеврудское СП, д. Штурмангоф | ОД-КнЭС-5090-11/6615-Э-11 | 2011-05-06 | 2011-11-06 | Кингисеппские электрические сети |  | уведомили 09.06.2014 дом готов никто не приходил, уведомление получено Ленэнерго 16.06.14
87 | Жуков В.А. | 188750, Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское СП, п. Веснино, №47:03:0609002:14 | ОД-ВЭС-8247-13/1833-Э-13 | 2013-05-27 | 2013-11-27 | Выборгские электрические сети |  | Уведомил. вх. от 01.04.2014, в границах ЗУ выполнил, осмотр не проведен пломба на счетчике уже устаревает Ленэнерго не доказало перегрузку трансформатора
88 | Кубанова Любовь Александровна | Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Покровская, ул. Овражная, д. 11 | ОД-ПрЭС-10-10562/18631-Э/10 | 2010-10-11 | 2011-04-11 | Пригородные электрические сети | Обещают присоединить до 31.12.14
89 | Данилов Алексей Вениаминович | 188351, Ленинградская область, Гатчинский р-н, пос. Терволово, Гатчинское ш. д.3в. | ОД-ГтЭС-4331-13/6648-Э-13 | 2010-10-11 | 2011-04-11 | Гатчинские электрические сети | Обещают присоединить до 31.12.14
90 | Волох Светлана Анатольевна | 188351, Ленинградская область, Гатчинский р-н, д. Терволово, ул. Липовая, д. 9 | ОД-ГтЭС-8965-12/3374-Э-12 | 2012-07-09 | 2013-01-09 | Гатчинские электрические сети | Обещают присоединить до 31.12.14 | 27.05.2014 уведомили вх № 4846. Заявитель даже самостоятельно поставил опору, счетчик повесил, за месяц после уведомления никто не пришел на осмотр живут с детьми с генератором.
91 | Жилан Максим Васильевич | Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Кискелово, уч. 8 | ОД-ПрЭС-138270/11636-Э/13 | 2013-05-24 | 2013-11-24 | Пригородные электрические сети | Обещают присоединить до 31.12.14
92 | Микушкин Алексей Олегович | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО Низинское СП, ЗАО "Петродворцовое", уч. 60 | ОД-ГтЭС-22654-12/31254-Э-12 | 2012-12-25 | 2013-05-25 | Гатчинские электрические сети | Обещают присоединить в 1 квартале 2015 года | Уведомил: договор с моей стороны выполнен вх. № 6583 от 22.07.2013
93 | Паршин Николай Петрович | Ленинградская область, Ломоносовский р-н, МО Низинское СП, ЗАО "Петродворцовое", у д. Узигонты, кадастровый № 47:14:0302006:182 | ОД-ГтЭС-21574-12/21678-Э-12 | 2012-12-05 | 2012-06-05 | Гатчинские электрические сети | Обещают присоединить в 1 квартале 2015 | Уведомил: договор с моей стороны выполнен вх. № 1461 от 21.02.2013
94 | Власова Надежда Сергеевна | Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Вартемяги, ул. Карла Либкнехта, уч. 9-б | ОД-ПрЭС-13-8168/8151-Э/13 | 2013-06-25 | 2013-12-25 | Пригородные электрические сети | Обещают присоединить1 квартал 2015 Пишут, уведомление от заявителя не поступало. Не успела попасть в АИП 2013, попала в АИП 2014 , подготовлены документы на закупку, заключен договор на временное ТП. | Уведомила 13.12.2013 (уведомление о вручении почтовое есть) на осмотр не явились

## Лист2
Заявитель | Почтовый Адрес заявителя | Адрес объекта заявителя (район, РЭС) | Телефон | Электронн почта | Дата заключения договора (наличие/отсутствие доп согл) | номер договора | Дата истечения срока по договору (в т.ч доп.согл) | Мероприятия, выполненные Ленэнерго
Кравцова А.В.